项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-2022年北京市初中学业水平考试命题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵海燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82837328 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 456.62 |  | 456.62 | 435.74 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 456.62 |  | 456.62 | 435.74 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成初中学业水平考试命题研究 2.完成初中学业水平考试入闱命题 3.完成初中学业水平考试试评工作 |  |  |  |  |  | 初中学业水平考试命题研究、入闱命题 和试评工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成数据分析报告 |  | 完成命题质量报告≥1篇 |  | 完成数据分析报告9篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成试题命制。 |  | 完成试题命制≥18套 |  | 完成试题命制16套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究成果验收通过。 |  | ≥95% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时结题。 |  | ≥98% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 456.62 |  | 435.74 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：初中教学 |  | 明显促进 |  | ≥95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生综合素养提升 |  | 明显提高 |  | ≥95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：确保改革平稳推进，保障考试招生工作的顺利实施，政府社会满意 |  | ≥95% |  | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |