项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-考试院各项考试试卷印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏君生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82837222 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 662.75 | 662.75 |  | 490.2 |  | 10 |  | 74% |  | 7.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 662.75 | 662.75 |  | 490.2 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成中考、高考、研究生、成考、自考等各类考试试卷及考务资料印刷 |  |  |  |  |  | 完成中考、高考、研究生、成考、自考等各类考试试卷及考务资料印刷 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成各类考试试卷及考试考务资料印刷 |  |  | 337.63 | 249.84 | 40 |  | 40 |  | 因疫情防控要求造成考试推迟或取消，以及考试方式改变使试卷和考务材料印制未达到预期指标 |  |
|  |  | 质量指标 | 试卷清晰准确 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 考前一天完成 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保试卷准确清晰 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保试卷及时就位 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 考试顺利完成 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.4 |  |  |  |