| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 直属单位公用经费自有资金补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育考试院 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 史文龙 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 82837294 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1200 | 1200 | 1175.0212 | 10 | 97.9% | 9.79 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 1200 | 1200 | 1175.0212 | — |  | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京教育考试院负责笔试的考务组织和有关考务工作的实施落实。一年组织两次考试。考试院将以专业化的考试组织管理，营造公开、公平、公正的考试环境，为考生、考点提供优质的考试服务。做到考生满意、家长满意、学校满意和社会满意。 |  |  |  |  |  | 在教育部和市教委的大力支持下，在考试院各级领导的关心和指导下，依托考试院成熟完善的考务管理机制，在各处室和各考点的大力支持下，顺利完成全年的考试组织工作，各项绩效指标圆满完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标（5分） | 建设考点数 |  | >40个 |  | 109 | 1 | 0.9 |  | 疫情原因启用中学考点 |  |
|  |  |  | 组织报名 |  | 15万人 |  | 138923 | 0.25 | 0.23 |  | 考生报名人数低于预估人数 |  |
|  |  |  | 考点组考费下拨数 |  | 30万科次 |  | 276767 | 0.25 | 0.23 |  | 考生报名人数低于预估人数 |  |
|  |  |  | 考区组考费下拨数 |  | 21.75万人次 |  | 164386 | 0.25 | 0.19 |  | 考生报名人数低于预估人数 |  |
|  |  |  | 考生条形码制作数 |  | 31.5万 |  | 293575 | 0.25 | 0.24 |  | 考生报名人数低于预估人数 |  |
|  |  |  | 组织考试科次数 |  | 30万科次 |  | 276767 | 0.25 | 0.23 |  | 考生报名人数低于预估人数 |  |
|  |  |  | 召开全市考务和总结会议 |  | 3次 |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全国考务和视频工作会议 |  | 4次 |  | 4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 上报扫描数据 |  | 2次 |  | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 考务资料印刷数 |  | 50000 |  | 46500 | 0.5 | 0.47 |  | 考生报名人数低于预估人数 |  |
|  |  |  | 劳务人员聘用 |  | ≥30人 |  | 57 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 技防设备租赁台数 |  | 3300台 |  | 2075 | 0.25 | 0.16 |  | 考点自备量增加 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 组考过程规范有序，做好安全保密工作 |  | 安全保密 |  | 安全保密 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 营造公开、公平、公正的考试环境 |  | 公平公正 |  | 公平公正 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 做到学校满意 |  | 满意 |  | 满意 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标（15分） | 制定考试实施方案 |  | 上半年：2021年12月初/下半年：2022年6月底 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 启动考试宣传工作，完成考务管理办法的修订 |  | 上半年：2022年12月底/下半年：2022年7月初 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 设立考点和确定可用考场 |  | 上半年：2022年1月初/ 下半年：2022年7月底 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织报名 |  | 上半年：2022年1月初/ 下半年：2022年9月初 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织考试 |  | 上半年：2022年3月初/ 下半年：2022年11月初 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 考试总结 |  | 上半年：2022年3月底/ 下半年：2022年11月底 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（15分） | 项目预算 控制数 |  | 40元/人科 |  | 40元/人科 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效果 指标 (30分) | 效益 指标（30分） | 北京市中小学教师资格考试改革试点工作 |  | 平稳推进 加强 |  | 平稳推进 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 考试管理 |  |  |  | 得以加强 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 教师队伍整体素质 |  | 提升 |  | 得到提升 | 7 | 6 |  | 可以进一步提升 |  |
|  |  |  | 考试评价 |  | 完善 |  | 得到完善 | 7 | 6 |  | 可以进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标(10分） | 服务对象满意度标 | 承办高校满意度 |  | 加强服务管理 |  | 得到认可 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.42 |  |  |  |