项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002274140-直属单位业务发展-北京市2023年研究生考试区备用考点及防疫物资购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毕胜 |  |  |  | 联系电话 |  | 82837216 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 265.8314 | 265.8314 | 265.8314 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 265.8314 | 265.8314 | 265.8314 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、确保考试安全有序。 2、确保涉考人员身体健康，考生应考尽考。 |  |  |  |  | 目标1.实现平安招考目标。 目标2.实现考生应考尽考目标，为涉考人员身体健康创造条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉疫考生人数 |  | 441 | 完成 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 考点数 |  | 9 | 完成 | 15 |  | 14 |  | 提高支持力度 |  |
|  |  | 质量指标 | 考试过程平稳安全有序 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 涉考人员身体健康 |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 考试期间正值疫情暴发期 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 265.8314万元 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 社会效益 | 社会效益 指标 | 工作目标 |  | 如期考试、应考尽考、平安研考 | 完成目标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会反响 |  | 应考尽考 | 完成目标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |